## Sheet1
Task | start Date | End Date | Duration
planning | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 7
system Analysis | 2025-10-12 | 2025-10-27 | 15
Design | 2025-10-27 | 2025-11-09 | 13
Coding | 2025-11-09 | 2025-12-20 | 41
Testing | 2025-12-20 | 2026-01-04 | 15
Implementation | 2026-01-04 | 2026-01-14 | 10
Documentation | 2025-10-05 | 2026-01-15 | 102